## レストラン(Mobile)進捗
レストラン 開発進捗
|  |  |  | 7月 | [30 empty] | 8月
区分 | 機能名/タスク | 完了 | 担当者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
レストラン(Mobile) 担当－瀋宏偉
| 仕様検討&理解 |  | 瀋宏偉 | bar: 7月 1 木 to 7月 2 金; 8月 7 土 to 8月 8 日; 8月 14 土 to 8月 15 日
| 仕様検討&理解 |  | 胡伝海 | bar: 7月 1 木 to 7月 2 金
| 理解 |  | 顔斌
| 試験票 |  | 瀋宏偉 | bar: 8月 7 土 to 8月 8 日
| ゲームバランス調整 |  | 野田
| common |  | 瀋宏偉
| common |  | 胡伝海 | bar: 8月 7 土 to 8月 8 日
index | bar: 7月 5 月 to 7月 7 水; 8月 7 土 to 8月 8 日; 8月 14 土
inline.swf
profile | bar: 7月 8 木 to 7月 9 金
menu_list | bar: 7月 5 月 to 7月 6 火
menu.swf
cooking | bar: 7月 7 水 to 7月 8 木
shopping | bar: 7月 9 金; 8月 7 土
requeist_list | bar: 7月 12 月; 8月 8 日
decoration | bar: 7月 12 月 to 7月 13 火
deco_flash.swf | bar: 8月 8 日
shop_deco | bar: 7月 14 水; 8月 8 日
shop_item | bar: 7月 12 月
recipe | bar: 7月 13 火
item_list | bar: 7月 13 火; 8月 8 日
friend | bar: 7月 15 木 to 7月 16 金
friend_food | bar: 7月 14 水 to 7月 15 木
friend_request | bar: 7月 19 月 to 7月 20 火; 8月 8 日
friend_shopping | bar: 7月 16 金; 8月 7 土
patron_list | bar: 7月 16 金; 8月 7 土
patron_comment | bar: 7月 16 金; 8月 8 日
guest_list | bar: 7月 19 月; 8月 7 土 to 8月 8 日
commnet_list | bar: 7月 19 月
get_recipe | bar: 7月 21 水 to 7月 22 木; 8月 7 土 to 8月 8 日
recipe_get.swf
tutorial | bar: 8月 8 日
| help & Q&A & error | 完了 | 瀋宏偉
| テスト&デバッグ | 完了 | 瀋宏偉 | bar: 8月 7 土
| テスト&デバッグ | 完了 | 胡伝海 | bar: 8月 7 土 to 8月 8 日
| テスト | 完了 | 野田 | bar: 8月 7 土
総計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完了凡例
| 0％ まだ開始してない | 瀋宏偉
| 50％ 半分ぐらい完了 | 胡伝海
| 99％ TESTサーバー完了 | 顔斌
| 完了 本番サーバー完了 | 暫定or野田